## CRONOGRAMA
Ronald Padilla Valerio | RP
Pavel Tocto | PV
Herald Olivares | HO | [10 empty] | PROYECTO SISTEMA PARA ENVIO DE POSTALES DIFERIDAS
Alex Valencia | AL
Richard Taipe | RT
Heberth Albornoz | HA
|  |  | Semana 1 | [6 empty] | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4 | [6 empty] | Semana 5
Actividad | Observaciones | Responsable | SEPTIEMBRE | [6 empty] | SEPTIEMBRE | [6 empty] | SEPTIEMBRE | [6 empty] | SEPTIEMBRE | [6 empty] | SEPTIEMBRE - OCTUBRE | [6 empty] | OCTUBRE
|  |  | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S
[8 empty] | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Definir el proyecto | Definicion del proyecto en base a discusión de propuestas. | RP,PV,HO,AL,RT,HA | [5 empty] | SEPTIEMBRE V 6: 100%
Definir lenguaje de programacion | Definicion en base a los lenguajes conocidos y al nivel de experiencia en ellos | RP,PV,HO,AL,RT,HA | [5 empty] | SEPTIEMBRE M 10: 100%
Determinar arquitectura del proyecto | Definicion de servidores y framework a utilizar | PV,HA,RT | [5 empty] | SEPTIEMBRE M 11: 100%
Elaborar cronograma de actividades | Cronograma de trabajo | AL | [5 empty] | SEPTIEMBRE V 13: 100%
Definir Reglas de negocio | Documento con las reglas definicas | RT,HA | [5 empty] | SEPTIEMBRE S 14: 100%
Elaborar de Historias de Usuario | Documento con las historias definidas | AL.,RP | [5 empty] | SEPTIEMBRE D 15: 100%
Elaborar Modelo de Procesos | Documento con el modelo | HO,RT | [5 empty] | SEPTIEMBRE D 15: 100%
Preparar 1ra Revision | Elaboracion de documento con todo lo avanzado | RP,PV,HO,AL,RT,HA | [5 empty] | SEPTIEMBRE M 17: 100%
Historia de usuario | Crear postal para envio gratuito | PV | bar: SEPTIEMBRE S 21 to SEPTIEMBRE D 22
Test de usuario | Crear postal para envio gratuito | HA | bar: SEPTIEMBRE S 21 to SEPTIEMBRE D 22
Historia de usuario | Crear registro de usuario | PV | bar: SEPTIEMBRE D 22 to SEPTIEMBRE L 23
Test de usuario | Crear registro de usuario | HA | bar: SEPTIEMBRE D 22 to SEPTIEMBRE L 23
Historia de usuario | Crear baja de usuario | PV | bar: SEPTIEMBRE L 23 to SEPTIEMBRE M 24
Test de usuario | Crear baja de usuario | HA | bar: SEPTIEMBRE L 23 to SEPTIEMBRE M 24
Historia de usuario | Crear envio diferido de envio de postal | PV | bar: SEPTIEMBRE M 24 to SEPTIEMBRE M 25
Test de usuario | Crear envio diferido de envio de postal | HA | bar: SEPTIEMBRE M 24 to SEPTIEMBRE M 25
Preparar 2da Revision |  | RP,PV,HO,AL,RT,HA | bar: SEPTIEMBRE M 24 to SEPTIEMBRE V 27
Preparar Trabajo Final | Documentacion PDF | RT,HO,AL | bar: SEPTIEMBRE S 28 to SEPTIEMBRE - OCTUBRE M 1
Preparar Trabajo Final | Documentacion PPTX | AL,HO | bar: SEPTIEMBRE - OCTUBRE M 1 to SEPTIEMBRE - OCTUBRE V 4
Preparar Presentacion | Ordenar exposion y muestra del trabajo | RP,PV,HO,AL,RT,HA | bar: SEPTIEMBRE - OCTUBRE V 4 to OCTUBRE L 7
LO ROJO ES LO PENDIENTE